## ТИТУЛ
ФОРМЫ 1 И 2
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры"
ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ "ОБЕСПЕЧЕН МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА (В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТА) СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА)"
2026 год
Предоставляет: | Сроки предоставления | Ежеквартальная
ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» | 10 сентября
Центр саунд дизайна и визуальных технологий
Дата формирования отчета: 10.09.2026 г.

## ФОРМА 1
ФОРМА 1
№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя в 2025 году, единиц * | Плановое значение показателя, процент ** | Фактическое значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом), единиц * | Формула для расчета значения показателя, процент | Причина отклонения
1 | Увеличение числа мероприятий, проведенных центром прототипирования по отношению к предыдущему году, процент | 3 | 10% | 2 | I(тицп)=(ОМi+МКi+КПКi+КППКi)/(ОМп+МКп+КПКп+КППКп) х 100%, где: ОМi - количество разработанных образовательных модулей, проведенных в i-ом отчетном периоде, единица; МКi - количество разработанных мастер-классов, проведенных в i-ом отчетном периоде, единица; КПКi - количество разработанных курсов повышения квалификации, проведенных в i-ом отчетном периоде, единица; КППКi - количество разработанных курсов профессиональной переподготовки кадров, проведенных в i-ом отчетном периоде, единица; ОМп - количество разработанных образовательных модулей в предыдущем отчетном периоде, единица; МКп - количество разработанных мастер-классов в предыдущем отчетном периоде, единица; КПКп - количество разработанных курсов повышения квалификации в предыдущем отчетном периоде, единица; КППКп - количество разработанных курсов профессиональной переподготовки кадров в предыдущем отчетном периоде, единица
Ректор ПГИК, профессор |  | Дробышева- Разумовская Людмила Ивановна
подпись, печать
И.о. руководителя ЦП |  | Роголенко Ирина Владимировна
подпись

## Приложение к отчету Ф1
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ "ФОРМА 1"
№ п/п | Наименование основного показателя, единица измерения | Значение показателя 2025 года* | Значение показателя 2026 года* | Документы, подтверждающие значение показателя (при необходимости предъявляются по дополнительному запросу)
1 | Количество разработанных образовательных модулей в отчетном году, единиц | 1 | 0 | Копии локальных актов ВУЗа, подтверждающих количество разработанных образовательных модулей
2 | Количество разработанных мастер-классов в отчетном году, единиц | 1 | 2 | https://disk.yandex.ru/d/er-x6Q8xVNgUXg
https://disk.yandex.ru/d/HMF-mmcDNJ4J9w
3 | Количество разработанных курсов повышения квалификации в отчетном году, единиц | 1 | 0 | Копии локальных актов ВУЗа, подтверждающих количество разработанных курсов повышения квалификации в отчетном году, программы повышения квалификации
4 | Количество разработанных курсов профессиональной переподготовки кадров в отчетном году, единиц | 0 | 0 | Копии локальных актов ВУЗа, подтверждающих количество разработанных курсов профессиональной переподготовки кадров в отчетном году, программы профессиональной переподготовки
Ректор ПГИК , профессор |  | Дробышева -Разумовская Людмила Ивановна
подпись, печать
И.о. руководителя ЦП |  | Роголенко Ирина Владимировна
подпись

## ФОРМА 2
ФОРМА 2
№ п/п | Наименование дополнительного показателя, единица измерения | Значение показателя* | Формула для расчета значения показателя | Документы, подтверждающие значение показателя (при необходимости предъявляются по дополнительному запросу)
1 | Участие в федеральных и международных мероприятиях с целью презентации услуг и продвижения деятельности центра, единиц | 4 | не требуется | https://vk.com/wall-672065_11881
https://vk.com/wall-672065_12002
https://vk.com/wall-217789492_694
https://vk.ru/wall-217789492_766
2 | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе научных изданиях, единиц | 52 | не требуется | https://disk.yandex.ru/i/CsqE8SDz3aB09w
3 | Количество резидентов, которые создали на базе центра прототипы/ творческие продукты (проекты), единиц | 19 | не требуется | https://disk.yandex.ru/i/IZj6xI54bE4sPQ
https://disk.yandex.ru/i/NrYcRWFqQ2Ubcw
https://vkvideo.ru/video-216467178_456239723?list=c006c9502a6554f499
https://disk.yandex.ru/d/WREfLsQoz6vpSQ
https://disk.yandex.ru/d/UXW3her8DfMOYw
| 3.1. Количество человек, прошедших обучение в рамках образовательных модулей, человек | 0 | не требуется
| 3.2. Количество человек, прошедших обучение в рамках мастер-классов, человек | 32 | не требуется | https://disk.yandex.ru/i/f699c0OTBpDkow
https://disk.yandex.ru/d/E8VfIhu8YVUTQQ
| 3.3. Количество человек, прошедших обучение в рамках курсов повышения квалификации, человек | 0 | не требуется
| 3.4. Количество человек, прошедших обучение в рамках курсов профессиональной переподготовки кадров, человек | 0 | не требуется
| 3.5. Количество резидентов (физических и юридических лиц), которые создали на базе центра прототипы/ творческие продукты (проекты) в рамках оказания дополнительных услуг, единиц | 7 | не требуется | https://disk.yandex.ru/d/rEA5hFl7PiAIKg
4 | Количество созданных прототипов/ творческих продуктов (проектов) по итогам оказания услуг, единиц | 32 | Кс=(ПРом+ПРмк+ПРкпк+ПРппк+ПР), где: Кс - количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам оказания услуг; ПРом - количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках образовательных модулей; ПРмк - количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках мастер-классов; ПРкпк - количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках курсов повышения квалификации; ПРппк - количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках профессиональной переподготовки кадров; ПР - количество созданых попрототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам оказания дополнительных услуг, в том числе на основе собстввенных разработок и/или совместных разработок со сторонними заказчиками
| 4.1. Количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках образовательных модулей, единиц |  | не требуется
| 4.2. Количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках мастер-классов, единиц | 17 | не требуется | https://disk.yandex.ru/d/UXW3her8DfMOYw
| 4.3. Количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках курсов повышения квалификации, единиц | 0 | не требуется
| 4.4. Количество созданных прототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам прохождения обучения в рамках курсов профессиональной переподготовки кадров, единиц | 0 | не требуется
| 4.5. Количество созданых попрототипов/творческих продуктов (проектов) по итогам оказания дополнительных услуг, в том числе на основе собственных разработок и/или совместных разработок со сторонними заказчиками, единиц | 15 | не требуется | https://disk.yandex.ru/i/IZj6xI54bE4sPQ
https://disk.yandex.ru/i/NrYcRWFqQ2Ubcw
https://vkvideo.ru/video-216467178_456239723?list=c006c9502a6554f499
https://disk.yandex.ru/d/WREfLsQoz6vpSQ
5 | Количество зарегистрированных патентов и авторских прав на результаты творческой деятельности, единиц | 0 | КЗ=ПА+АП, где: КЗ- количество зарегистрированных патентов и авторских прав на результаты творческой деятельности; ПА- количество зарегистрированных патентов на результаты творческой деятельности; АП- количество зарегистрированных авторских прав на результаты творческой деятельности | Показатель ВУЗа, учитывается в мониторинге "Наука - 2"
| 5.1. Количество зарегистрированных авторских прав на результаты творческой деятельности, единиц | 0 | не требуется | Копии сертификатов или иных документов, подтверждающих количество зарегистрированных авторских прав (показатель ВУЗа, учитывается в мониторинге "Наука - 2")
| 5.2. Количество зарегистрированных патентов на результаты творческой деятельности, единиц | 0 | не требуется | Копии сертификатов или иных документов, подтверждающих количество зарегистрированных патентов
6 | Объем оказанных услуг, рублей | 246890 | ОУ=Они+Оод+Оив, где: ОУ- объем оказанных услуг; Они- объем оказанных услуг по итогам научно-инновационной деятельности; Оод- объем оказанных услуг по итогам образовательной деятельности; Оив- объем оказанных услуг по итогам иных видов деятельности | Показатель ВУЗа, учитывается в мониторинге "Наука - 2"
| 6.1. Объем оказанных услуг по итогам научно-инновационной деятельности (количество патентов и зарегистрированных авторских прав), рублей | 0 | не требуется | Копии платежных или иных финансовых документов, договоров и актов оказанных услуг, подтверждающих значение показателя (показатель ВУЗа, учитывается в мониторинге "Наука - 2")
| 6.2. Объем оказанных услуг по итогам образовательной деятельности, рублей | 30000 | не требуется | https://disk.yandex.ru/d/1uqZHkHSeRXQcA
| 6.3. Объем оказанных услуг по итогам иных видов деятельности (дополнительные услуги), рублей | 216890 | не требуется | https://disk.yandex.ru/d/1uqZHkHSeRXQcA
Ректор ПГИК, профессор |  | Дробышева-Разумовская Людмила Ивановна
подпись, печать
И.о. руководителя ЦП |  | Роголенко Ирина Владимировна
подпись